UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

APLICACIÓN DE TOGAF® 9.2 A LA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FASE H — Architecture Change Management | Requirements Management

Evaluación de Impacto de Requisitos

Requirements Impact Assessment

Identificador: RIA-002-v1.0     ·     Vinculado a Change Request CR-002

(Originado por los hallazgos H-005 y H-002 de la Compliance Review del Work Package WP-01, Fase G)

Integrantes:

Chirinos Paredes, Fernando Angel — 20221247C

Ruiz Luna, Dair Aldrin — 20212141A

Garcia Retuerto, Jholvis Juan — 20221013B

Jaramillo Blanco, Lenin Anderson — 20212632E

Ramos Lopez, Denilson David Giovanni — 20191240F

Vila Chahua, Jean Paul — 20170035D

Chauvet, Loriano Celso Gaby — II2026102

Docente: Tobías Enrique Aliaga Vilchez

SI605U: Arquitectura Empresarial

Lima – Perú · 2026

## Información del Documento

| Documento: | Evaluación de Impacto de Requisitos de Arquitectura |
| --- | --- |
| Identificador: | RIA-002-v1.0 |
| Versión: | 1.0 |
| Estado: | ☐ Borrador ☐ En Revisión ☒ Aprobado ☐ Cerrado |
| Organización: | Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) |
| Responsable: | Ruiz Luna, Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial (Equipo de Arquitectura Empresarial, Grupo 3 — FIIS-UNI) |
| Change Request Relacionado: | CR-002 — Fortalecimiento de controles de seguridad aplicativa y consentimiento informado del ciudadano (complementario a CR-001, Integración y fortalecimiento de sistemas de información) |
| Requisito(s) Evaluado(s): | RT-05 (modificación) — Plataforma de seguridad ISO/IEC 27001; RA-11 (nuevo) — Consentimiento informado para el tratamiento de datos personales |
| Tipo de Cambio de Requisito: | ☐ Nuevo requisito (RA-11) ☒ Modificación (RT-05) ☐ Eliminación ☐ Repriorización |
| Fase ADM de Origen: | ☐ Fase H (operación) ☒ Fase G (implementación) ☐ Externo / Regulatorio |
| Fecha de Identificación: | 22/05/2026 (Compliance Review de WP-01) |
| Fecha de la Evaluación: | 01/07/2026 |
| Fecha Requerida de Decisión: | 15/07/2026 — antes del despliegue en producción de WP-01 |
| Clasificación: | ☐ Público ☒ Interno ☐ Confidencial |

# 1. Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor/a | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 24/05/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial | Versión inicial — identificación del cambio a partir de los hallazgos H-005 y H-002 de la Compliance Review de WP-01 y análisis preliminar de impacto. |
| 0.5 | 20/06/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial | Incorporación del análisis de opciones, costos, riesgos y trazabilidad extremo a extremo. Revisión cruzada con el Catálogo de SBBs y el Architecture Contract AC-WP01-v1.0. |
| 1.0 | 01/07/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial (Grupo 3) | Versión final — recomendación emitida, decisión del Architecture Board incorporada y actualización del baseline de requisitos registrada. |

# 2. Tabla de Contenidos

Información del Documento	1

1. Historial de Revisiones	1

2. Tabla de Contenidos	1

3. Propósito	1

4. Contexto del Cambio	1

4.1 Identificación del Requisito y del Cambio Solicitado	1

Requisito 1 — RT-05 (modificación)	1

Requisito 2 — RA-11 (nuevo)	1

4.2 Mapa de Stakeholders Relevantes	1

4.3 Drivers y Justificación del Cambio	1

5. Leyenda de Niveles de Impacto	1

6. Matriz de Impacto sobre la Arquitectura	1

7. Análisis de Conflictos con Requisitos y Principios Existentes	1

8. Evaluación de Opciones de Respuesta	1

9. Impacto Estimado en Costos y Cronograma	1

10. Clasificación del Change Request y Punto de Reentrada al ADM	1

11. Artefactos del Architecture Repository a Actualizar	1

12. Trazabilidad del Cambio: Extremo a Extremo	1

13. Análisis de Riesgos	1

14. Recomendación del Arquitecto Empresarial	1

15. Decisión del Architecture Board	1

16. Firmas	1

17. Actualización del Baseline de Requisitos	1

18. Seguimiento Post-decisión	1

19. Glosario de Términos	1

20. Referencias	1

21. Anexos	1

Anexo A — Texto Comparativo del Requisito (Antes y Después)	1

RT-05	1

RA-11 (nuevo)	1

Anexo B — Análisis Técnico Detallado de Impacto	1

Anexo C — Historial de Requirements Impact Assessments	1

Este índice se genera a partir de los estilos de título del documento. En Microsoft Word, haga clic derecho sobre la tabla y seleccione «Actualizar campo» → «Actualizar todo el índice» para reflejar la numeración final de páginas.

# 3. Propósito

La presente Evaluación de Impacto de Requisitos (Requirements Impact Assessment) es el instrumento formal mediante el cual el Arquitecto Empresarial analiza el impacto que tendría un cambio de requisito —en este caso, la modificación del requisito tecnológico RT-05 y la incorporación del nuevo requisito de negocio RA-11— sobre la arquitectura empresarial vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los artefactos del Architecture Repository, el Plan de Implementación y Migración, y los work packages en ejecución.

Este documento opera en la intersección de la Fase H (Architecture Change Management) y el proceso transversal de Requirements Management del ADM TOGAF 9.2. En el marco del proyecto académico «Aplicación de TOGAF a la Municipalidad Metropolitana de Lima» (SI605U), el ciclo ADM se encuentra en la Fase H tras la Compliance Review del Work Package WP-01 (Fase G), cuya resolución del Architecture Board («APROBADO CON CONDICIONES», AC-WP01-v1.0) dejó pendientes dos hallazgos que exigen una evaluación formal de impacto sobre los requisitos de arquitectura antes del paso a producción.

Sus propósitos específicos en este ciclo son:

- Documentar con precisión el requisito que cambia (RT-05) y el nuevo requisito que se incorpora (RA-11), así como la naturaleza de ambos cambios.

- Identificar todos los artefactos de arquitectura, fases ADM, costos y plazos que se verían afectados por el cierre formal de los hallazgos H-005 (vulnerabilidad de seguridad ALTA) y H-002 (consentimiento informado pendiente) de la Compliance Review de WP-01.

- Analizar los conflictos del cambio con otros requisitos vigentes (en particular RA-02, meta de digitalización) y con los principios de arquitectura aprobados en la Fase Preliminar.

- Evaluar las opciones de respuesta disponibles —implementación íntegra, parcial/diferida o no implementación— con sus respectivos beneficios, riesgos y costos.

- Recomendar al Architecture Board la opción de respuesta más adecuada y su clasificación como Change Request (CR-002).

- Determinar si el cambio requiere una nueva iteración completa del ciclo ADM o si basta con una reentrada acotada en la Fase G (Implementation Governance).

- Actualizar el baseline de requisitos del Architecture Repository de la MML con la decisión aprobada por el Architecture Board.

Figura 1. Flujo del proceso de Evaluación de Impacto de Requisitos dentro de la Fase H del ADM.

Nota de inserción: esta figura corresponde a «flujo_evaluacion_impacto.png». Insertarla al final de la Sección 3 (Propósito), como se muestra aquí.

# 4. Contexto del Cambio

## 4.1 Identificación del Requisito y del Cambio Solicitado

El presente Requirements Impact Assessment evalúa dos requisitos relacionados, ambos derivados del mismo hallazgo operacional. Se documentan por separado para preservar la trazabilidad de cada uno en el Architecture Repository.

### Requisito 1 — RT-05 (modificación)

| Identificador del Requisito: | RT-05 |
| --- | --- |
| Descripción del Requisito Original: | «Implementar una plataforma de seguridad alineada a ISO/IEC 27001 (cifrado, monitoreo y registro de auditoría)». Criterio de aceptación baseline: cifrado en tránsito y en reposo; monitoreo 24/7; 100 % de acciones críticas registradas. |
| Versión Baseline Actual: | Architecture Requirements Specification (Fase D), v1.0, aprobada 2026. |
| Tipo de Cambio Solicitado: | ☐ Adición de nuevo requisito ☒ Modificación del texto / alcance ☒ Modificación de la métrica o meta ☐ Eliminación del requisito ☐ Repriorización |
| Descripción del Cambio Propuesto: | Incorporar una subcláusula explícita y verificable en RT-05: «Todo componente de aplicación que exponga endpoints de consulta o registro de datos personales debe implementar validación de entrada y controles anti-inyección equivalentes a OWASP ASVS Nivel 2, verificados en cada Compliance Review antes del paso a producción». Esta subcláusula convierte en requisito permanente de arquitectura una condición que hoy solo existe como hallazgo puntual (H-005) del WP-01. |
| Origen / Fuente del Cambio: | ☒ Operación / Monitoreo post-implementación ☐ Nueva regulación o normativa ☐ Cambio estratégico organizacional ☐ Cambio tecnológico ☐ Solicitud de stakeholder ☒ Hallazgo de Compliance Review o Post-Implementation Review ☐ Otra fuente |
| Solicitante del Cambio: | Ruiz Luna, Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial (evaluador de la Compliance Review AC-WP01-v1.0) — Gerencia de Tecnologías de la Información — 22/05/2026 |
| Dominio(s) Afectado(s): | ☐ Negocio ☒ Datos ☒ Aplicaciones ☒ Tecnología ☒ Seguridad ☐ Todos |
| Fase ADM de Origen del Requisito: | Fase D — Arquitectura de Tecnología (catálogo RT-01 a RT-12 de la Especificación de Requisitos de Arquitectura) |
| Urgencia: | ☐ Crítica (< 5 días) ☒ Alta (requiere decisión en < 15 días) ☐ Media ☐ Baja — el hallazgo H-005 es bloqueante para el despliegue en producción de WP-01 según la Resolución del Architecture Board del 22/05/2026. |

### Requisito 2 — RA-11 (nuevo)

| Identificador del Requisito: | RA-11 |
| --- | --- |
| Descripción del Requisito Original: | No existe versión baseline: se trata de un requisito nuevo. El tratamiento del consentimiento del ciudadano se manejaba hasta ahora de forma implícita dentro de RC-03 (cumplimiento de la Ley N° 29733) y RT-12 (residencia y soberanía de datos), sin un requisito funcional explícito ni un criterio de aceptación medible. |
| Versión Baseline Actual: | No aplica (nuevo requisito). |
| Tipo de Cambio Solicitado: | ☒ Adición de nuevo requisito ☐ Modificación ☐ Eliminación ☐ Repriorización |
| Descripción del Cambio Propuesto: | Incorporar el requisito «RA-11 — Registrar el consentimiento informado explícito del ciudadano antes de procesar sus datos personales en los servicios digitales municipales, con evidencia auditable del consentimiento y opción de revocatoria». Criterio de aceptación propuesto: 100 % de los trámites que procesan datos personales sensibles cuentan con registro de consentimiento auditable; tiempo adicional percibido por el ciudadano ≤ 15 segundos. |
| Origen / Fuente del Cambio: | ☐ Operación / Monitoreo post-implementación ☒ Nueva regulación o normativa ☐ Cambio estratégico organizacional ☐ Cambio tecnológico ☐ Solicitud de stakeholder ☒ Hallazgo de Compliance Review o Post-Implementation Review ☐ Otra fuente |
| Solicitante del Cambio: | Ruiz Luna, Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial, a partir del hallazgo H-002 (flujo de consentimiento informado incompleto) — 22/05/2026 |
| Dominio(s) Afectado(s): | ☒ Negocio ☒ Datos ☒ Aplicaciones ☐ Tecnología ☒ Seguridad ☐ Todos |
| Fase ADM de Origen del Requisito: | Fase B — Arquitectura de Negocio (se incorpora como extensión del catálogo RA-01 a RA-10 de la Especificación de Requisitos de Arquitectura) |
| Urgencia: | ☐ Crítica ☐ Alta ☒ Media (próxima reunión del Architecture Board) ☐ Baja — condición de aprobación de la Resolución del Architecture Board (22/05/2026), con plazo antes del tratamiento de datos personales en producción. |

## 4.2 Mapa de Stakeholders Relevantes

| Stakeholder / Área | Rol en la Evaluación | Interés / Preocupación Principal | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI) | Solicitante del cambio | Cerrar los hallazgos H-005 y H-002 antes del go-live de WP-01 sin comprometer el cronograma de la Arquitectura de Transición T1. | Alto |
| Arquitecto Empresarial (Ruiz Luna, Dair Aldrin) | Evaluador | Coherencia arquitectónica, trazabilidad del cambio y actualización oportuna del Architecture Repository. | Alto |
| Comité de Arquitectura Empresarial — MML | Decisor | Gobierno y conformidad de la arquitectura; evitar que un hallazgo operacional quede sin resolución formal. | Alto |
| PMO / Gerencia del Programa de Transformación Digital | Impacto en portafolio | Costos y plazos de WP-001 (Identidad/SSO), WP-003 (Mesa de Partes Digital) y WP-009 (Ciberseguridad). | Alto |
| Equipo Técnico — API Gateway / Identidad (SBB-A-001, SBB-A-002) | Evaluador técnico | Viabilidad técnica y complejidad de implementar controles anti-inyección y el flujo de consentimiento sin degradar la latencia (≤ 500 ms, RT-02). | Alto |
| Oficial de Seguridad de la Información — GTI | Evaluador de riesgo | Cierre verificable de la vulnerabilidad ALTA (H-005) y cumplimiento de ISO/IEC 27001 antes de una nueva prueba de penetración. | Alto |
| Ciudadanía (usuarios de la Mesa de Partes Digital y el Portal de Trámites) | Afectado / Beneficiario | Que el nuevo flujo de consentimiento no incremente significativamente el tiempo de atención de trámites (RA-02, RA-05). | Medio |
| Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (referente normativo) | Evaluador de cumplimiento (externo) | Cumplimiento de la Ley N° 29733 y su reglamento en el tratamiento de datos personales de los ciudadanos limeños. | Medio |

## 4.3 Drivers y Justificación del Cambio

El cambio de requisito se conecta con drivers regulatorios, tecnológicos y operacionales reconocidos por la organización desde la Fase Preliminar y la Fase D del proyecto.

| Tipo de Driver | Driver / Motivador | Descripción y Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Regulatorio / Normativo | Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales y su Reglamento; D. L. N° 1412 (Gobierno Digital) y D. S. N° 029-2021-PCM (RC-02, RC-03 de la ARS Fase B). | El tratamiento de datos personales de los ciudadanos en la Mesa de Partes Digital y el Portal de Trámites exige consentimiento informado explícito y controles de seguridad verificables; su ausencia expone a la MML a observaciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. |
| Tecnológico | Vulnerabilidad ALTA de inyección detectada en el endpoint de consulta del Portal de Trámites (hallazgo H-005, Compliance Review WP-01, 22/05/2026). | El pentest de la Compliance Review identificó una vulnerabilidad de inyección explotable en un endpoint expuesto por el API Gateway (SBB-A-001), clasificada como bloqueante para el despliegue en producción. |
| Operacional | Hallazgo H-002 — flujo de consentimiento informado incompleto, detectado en la misma Compliance Review de WP-01. | El flujo actual de registro de ciudadanos y trámites no deja evidencia auditable del consentimiento informado, condición exigida por la Resolución del Architecture Board del 22/05/2026 antes de tratar datos personales en producción. |
| Estratégico | Principio de arquitectura BP02 — Orientación al Ciudadano (Fase Preliminar) y Principio DP01 — Datos como Activo Institucional. | Formalizar controles de seguridad y consentimiento fortalece la confianza ciudadana en los servicios digitales, condición explícita del Plan Estratégico Institucional y del mandato de Gobierno Digital de la PCM. |
| Negocio | Continuidad del cronograma de la Arquitectura de Transición T1 — Cimientos Digitales (WP-001, WP-002, WP-003, WP-004, WP-008, WP-009; hito Dic 2026). | El cierre de H-005 y H-002 es condición de aprobación para el go-live de WP-01 (Identidad/SSO y Mesa de Partes), del cual dependen WP-002, WP-004, WP-005, WP-006 y WP-007. |

# 5. Leyenda de Niveles de Impacto

El nivel de impacto determina el proceso de aprobación requerido y el tipo de Change Request que se generará. Se aplica a cada área o artefacto evaluado en la Sección 6.

| Nivel de Impacto | Criterio de Clasificación | Implicancia para el Proceso de Decisión |
| --- | --- | --- |
| Alto | El cambio afecta la visión estratégica, múltiples dominios o principios de arquitectura. Requiere revisión profunda del ciclo ADM. | Requiere decisión del Architecture Board + Patrocinador Ejecutivo. Puede necesitar nueva iteración del ciclo ADM (Tipo 3). |
| Medio | El cambio afecta múltiples stakeholders o varios artefactos de arquitectura, pero no altera la visión estratégica. | Requiere decisión del Architecture Board. Puede gestionarse como Change Request Tipo 2 sin nueva iteración ADM completa. |
| Bajo | El cambio afecta un único stakeholder o artefacto de forma acotada, sin alterar principios ni múltiples dominios. | Puede ser gestionado por el Arquitecto Empresarial como Change Request Tipo 1 (mantenimiento). |
| Sin Impacto | El cambio no afecta este dominio, artefacto o fase. | No se requiere acción en este dominio. |

# 6. Matriz de Impacto sobre la Arquitectura

La siguiente matriz evalúa el impacto conjunto de la modificación de RT-05 y la incorporación de RA-11 sobre cada fase del ADM, cada dominio de arquitectura, los artefactos del repositorio y las dimensiones de costo y cronograma.

| Área / Fase / Artefacto Impactado | Nivel de Impacto | Urgencia | Descripción del Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase A — Architecture Vision | Sin Impacto | Baja | El cambio no altera la visión estratégica ni los objetivos OBJ-01 a OBJ-06 documentados en Fase A; refuerza el principio BP02 (Orientación al Ciudadano) ya vigente, sin requerir su revisión. |
| Fase B — Arquitectura de Negocio | Bajo | Media | RA-11 se añade al catálogo RA-01…RA-10 sin modificar procesos de negocio existentes. Puede requerir un ajuste menor al flujo del proceso de atención de trámites (relacionado a RA-08) para insertar el paso de consentimiento. |
| Fase C — Arquitectura de Datos | Medio | Alta | El modelo de datos del Registro Único del Ciudadano (RA-06) debe incorporar el atributo «consentimiento informado» (fecha, versión de política, canal, estado). Afecta a la Plataforma MDM del Ciudadano (SBB-D-001). |
| Fase C — Arquitectura de Aplicaciones | Alto | Alta | El Portal de Trámites, el API Gateway y el módulo de identidad deben modificarse para incorporar validación de entrada / controles anti-inyección (RT-05) y el flujo de captura de consentimiento (RA-11). |
| Fase D — Arquitectura de Tecnología | Alto | Alta | RT-05 se modifica directamente. Se amplía el alcance del work package de ciberseguridad (WP-009) para incluir controles OWASP ASVS Nivel 2 en todos los endpoints que procesan datos personales, no solo en el corregido puntualmente para H-005. |
| Fase E — Opportunities and Solutions | Medio | Media | La Arquitectura de Transición TA-001 (T1 — Cimientos Digitales) incorpora el cierre de H-005/H-002 como criterio de éxito adicional antes de considerarse completa (diciembre 2026). |
| Fase F — Migration Planning | Medio | Media | Ajuste de alcance y presupuesto de WP-001, WP-003 y WP-009 del Plan de Implementación y Migración; posible desplazamiento acotado (1–2 semanas) de la fecha de go-live de WP-01. |
| Fase G — Implementation Governance | Alto | Alta | El Architecture Contract AC-WP01-v1.0 debe enmendarse para incorporar RT-05 (versión modificada) y RA-11 como criterios de conformidad. Se requiere una nueva Compliance Review de verificación antes del despliegue en producción. |
| Architecture Requirements Specification | Alto | Alta | Debe modificarse RT-05 (Fase D) y añadirse RA-11 (Fase B) en la Especificación de Requisitos de Arquitectura vigente, con su respectiva trazabilidad a OBJ-06. |
| Architecture Building Blocks (ABBs) | Medio | Media | ABB-A-001 (API Gateway / ESB) y ABB-A-002 (Identidad Digital) deben incorporar el patrón de validación de entrada y el bloque funcional de gestión de consentimiento. |
| Solution Building Blocks (SBBs) | Alto | Alta | SBB-A-001 (API Gateway + ESB) requiere WAF / validación de esquemas por endpoint; SBB-A-002 (Identidad) requiere el módulo de registro y revocatoria de consentimiento. Ambos están «En desarrollo» según el Catálogo de SBBs. |
| Principios de Arquitectura | Bajo | Baja | No se contradice ningún principio aprobado (BP01, BP02, DP01, DP04, AP01, AP02, TP01, TP03); el cambio los refuerza. No se requiere excepción ni revisión formal de principios. |
| Seguridad y Cumplimiento Normativo | Alto | Alta | Impacto directo sobre el cumplimiento de ISO/IEC 27001 (POL-03) y la Ley N° 29733 (POL-04, RC-03); condición de cierre de la Resolución del Architecture Board del 22/05/2026. |
| Costos y Presupuesto | Medio | Media | Costo adicional estimado entre S/ 45 000 y S/ 70 000 (Opción A), a cargo del presupuesto ya aprobado de WP-009 (Ciberseguridad, S/ 560 000) más una ampliación menor de alcance. |
| Cronograma y Hitos del Plan de Migración | Medio | Media | Riesgo de desplazamiento de 1 a 2 semanas del hito de cierre de TA-001 (diciembre 2026) si no se prioriza la corrección dentro del sprint de estabilización de WP-01. |
| Capacidad Organizacional de Absorción | Medio | Media | Restricción C1 (presupuesto limitado) y C4 (sistemas heredados) de la Fase Preliminar aplican; se requiere disponibilidad del especialista en ciberseguridad ya asignado a WP-009. |

Figura 2. Representación visual de la Matriz de Impacto sobre la Arquitectura (Sección 6).

# 7. Análisis de Conflictos con Requisitos y Principios Existentes

El cambio propuesto no contradice ningún principio de arquitectura aprobado; sin embargo, genera dos puntos de tensión con requisitos y compromisos de cronograma vigentes, que se documentan a continuación.

| ID Conflicto | Requisitos en Conflicto | Tipo de Conflicto | Propuesta de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| CF-001 | RT-05 (subcláusula anti-inyección) vs. cronograma de despliegue comprometido de WP-01 (hito TA-001, diciembre 2026) | ☒ De recursos ☒ De prioridad | Priorizar el cierre de H-005 sobre la fecha original de go-live: el propio Architecture Board ya condicionó el despliegue a esta corrección (22/05/2026). Se acepta un desplazamiento acotado de 1–2 semanas, sin reabrir el hito TA-001 completo. |
| CF-002 | RA-11 (consentimiento informado) vs. RA-02 (≥ 70 % de trámites prioritarios en canal digital) y RA-05 (reducción ≥ 40 % del tiempo de atención) | ☒ Funcional ☐ Normativo ☐ Técnico ☒ De prioridad | Diseñar el flujo de consentimiento con patrón de «capa progresiva» (un solo clic de aceptación con enlace ampliado a la política de datos), limitando el tiempo adicional a ≤ 15 segundos, de modo que no comprometa las metas de RA-02 y RA-05 ya aprobadas. |
| CF-003 | RT-05 modificado vs. RT-02 (latencia media ≤ 500 ms en el API Gateway) | ☐ Funcional ☐ Normativo ☒ Técnico ☐ De prioridad | Implementar la validación de esquemas y los controles anti-inyección como middleware de bajo costo computacional en el API Gateway (SBB-A-001); validar mediante prueba de carga (RT-07) que la latencia adicional no exceda 30–50 ms antes del despliegue. |

# 8. Evaluación de Opciones de Respuesta

Se evaluaron tres opciones para gestionar el cierre de los hallazgos H-005 y H-002 mediante el cambio de requisitos RT-05 y RA-11.

| # | Opción | Descripción | Beneficios | Riesgos / Costos | Viabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opción A — Implementar el cambio íntegramente | Modificar RT-05 (controles anti-inyección OWASP ASVS L2 en todo endpoint con datos personales) y añadir RA-11 (consentimiento informado auditable) antes del go-live de WP-01. | Cierra ambos hallazgos de forma permanente; cumple la condición del Architecture Board; evita re-litigar el mismo hallazgo en futuros WPs (SBB-A-001/A-002 se reutilizan en WP-002, WP-005). | Costo estimado S/ 45 000–70 000; desplazamiento de 1–2 semanas del go-live; requiere disponibilidad inmediata del especialista de WP-009. | ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja |
| 2 | Opción B — Implementar parcialmente / de forma diferida | Corregir únicamente H-005 (bloqueante) antes del go-live; diferir RA-11 (consentimiento informado) a la Arquitectura de Transición T2 (agosto 2027), mediante una dispensa temporal similar a EXC-001. | Menor costo inmediato (solo remediación de seguridad); no retrasa el go-live de WP-01. | Riesgo normativo: el tratamiento de datos personales en producción sin consentimiento auditable puede generar observaciones de cumplimiento; requiere gestionar y renovar la dispensa. | ☐ Alta ☒ Media ☐ Baja |
| 3 | Opción C — No implementar el cambio / mantener el requisito actual | Mantener RT-05 en su versión baseline (sin subcláusula explícita) y no incorporar RA-11, dejando el tratamiento del consentimiento como práctica informal no auditable. | Sin costo ni impacto en el cronograma. | Incumple la condición de aprobación de la Resolución del Architecture Board (22/05/2026); mantiene abierta la vulnerabilidad ALTA H-005; expone a la MML a incumplimiento de la Ley N° 29733. | ☐ Alta ☐ Media ☒ Baja |

# 9. Impacto Estimado en Costos y Cronograma

Las siguientes estimaciones son de orden de magnitud, expresadas en soles (S/), y se refinarán una vez aprobado el cambio, dentro del presupuesto ya asignado a WP-009 (Ciberseguridad, S/ 560 000 según el Plan de Implementación y Migración).

| Categoría de Impacto | Estimación (Opción A) | Estimación (Opción B) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo / Adaptación de SBBs | S/ 28 000 (120 h) | S/ 15 000 (65 h) | Middleware de validación en SBB-A-001; módulo de consentimiento en SBB-A-002 (solo Opción A). |
| Adquisición de nuevo software / licencias | S/ 6 000 | S/ 4 000 | Licencia de escáner de vulnerabilidades para la prueba de penetración de verificación. |
| Infraestructura adicional | S/ 0 | S/ 0 | Se reutiliza la infraestructura de nube ya provisionada en WP-008. |
| Pruebas y validación | S/ 12 000 (60 h) | S/ 6 000 (30 h) | Nueva prueba de penetración de verificación de H-005 y prueba de carga sobre el API Gateway. |
| Capacitación y gestión del cambio | S/ 4 000 | S/ 2 000 | Comunicación a los equipos de las gerencias usuarias sobre el nuevo paso de consentimiento en los trámites. |
| Impacto en cronograma | 1–2 semanas de retraso estimado | Sin retraso en WP-01; 1 semana en T2 (2027) | Afecta el hito de cierre de TA-001 (Opción A) o el de TA-002 (Opción B). |
| TOTAL ESTIMADO | S/ 50 000 – 70 000 | S/ 27 000 – 35 000 | Ambos montos son absorbibles dentro del presupuesto vigente de WP-009 más una ampliación menor de alcance. |

# 10. Clasificación del Change Request y Punto de Reentrada al ADM

| Tipo de Change Request | Criterio de Clasificación | Punto de Reentrada al ADM | Proceso Requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo 1 — Mantenimiento | Bajo impacto, un stakeholder, no afecta principios ni visión | No requiere reentrada al ADM | Actualización directa del Architecture Repository. Gestionado por el Arquitecto Empresarial. |
| Tipo 2 — Mejora | Impacto medio, múltiples stakeholders, no altera visión estratégica | Reentrada parcial: puede ingresar en la Fase más relevante (E, F o G) sin reiniciar desde A | Aprobación del Architecture Board. Actualización de artefactos afectados. Nuevo cycle delivery. |
| Tipo 3 — Rediseño | Alto impacto estratégico, afecta principios, múltiples dominios o la visión | Nueva iteración completa del ADM, comenzando desde la Fase A o B según el alcance | Aprobación del Architecture Board + Patrocinador Ejecutivo. Nuevo ciclo ADM completo. |

| Clasificación Propuesta: | ☐ Tipo 1 — Mantenimiento ☒ Tipo 2 — Mejora ☐ Tipo 3 — Rediseño / Nueva iteración ADM |
| --- | --- |
| Nivel de Impacto Global: | ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo |
| Reentrada Recomendada al ADM: | ☐ Sin reentrada ☒ Reentrada parcial en Fase: G — Implementation Governance ☐ Nueva iteración completa del ADM |
| Justificación de la Clasificación: | El cambio afecta a múltiples stakeholders y artefactos (ARS, ABBs, SBBs, Architecture Contract, Plan de Migración) y tiene impacto Alto en los dominios de Aplicaciones, Tecnología y Seguridad, pero no altera la visión estratégica (Fase A), los procesos de negocio (Fase B) ni ningún principio de arquitectura aprobado. Por criterio del Modelo de Gobierno de Implementación, corresponde a un Change Request Tipo 2, con reentrada acotada en la Fase G para enmendar el Architecture Contract AC-WP01-v1.0 y ejecutar una nueva Compliance Review de verificación, sin reiniciar el ciclo ADM desde la Fase A. |

# 11. Artefactos del Architecture Repository a Actualizar

| Artefacto a Actualizar | Tipo de Actualización Requerida | Responsable | Plazo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Requirements Specification (Fase B / Fase D) | Modificar RT-05; añadir RA-11 al catálogo de requisitos | Arquitecto Empresarial | 08/07/2026 |
| Architecture Definition Document (Fase C, dominios de Datos y Aplicaciones) | Actualizar el modelo de datos del Registro Único del Ciudadano y las vistas de aplicación del Portal de Trámites y el API Gateway | Arquitecto Empresarial | 10/07/2026 |
| Architecture Roadmap / Implementation and Migration Plan | Ajustar alcance, costo y cronograma de WP-001, WP-003 y WP-009 | Arquitecto Empresarial + PMO | 10/07/2026 |
| Architecture Contract AC-WP01-v1.0 | Enmendar con RT-05 (versión modificada) y RA-11 como criterios de conformidad vinculantes | Arquitecto Empresarial | 12/07/2026 |
| Solution Building Blocks (SBB-A-001, SBB-A-002) | Modificar especificación técnica: middleware de validación / WAF en SBB-A-001; módulo de consentimiento en SBB-A-002 | Arquitecto de Soluciones | 15/07/2026 |
| Architecture Building Blocks (ABB-A-001, ABB-A-002) | Incorporar el patrón de validación de entrada y el bloque funcional de gestión de consentimiento | Arquitecto Empresarial | 12/07/2026 |
| Catálogo de SBBs (SBB-CAT-MML-v0.1) | Actualizar fichas técnicas de SBB-A-001 y SBB-A-002 con las nuevas dependencias e interfaces | Arquitecto de Soluciones | 15/07/2026 |
| Principios de Arquitectura | Revisar y confirmar que no se requiere excepción (ninguna acción formal esperada) | Architecture Board | 22/07/2026 |
| Compliance Assessment WP-01 (nueva Compliance Review de verificación) | Ejecutar una nueva prueba de penetración y verificar el cierre de H-005 y H-002 | Arquitecto Empresarial + Oficial de Seguridad | 20/07/2026 |

# 12. Trazabilidad del Cambio: Extremo a Extremo

La siguiente tabla documenta la cadena de trazabilidad del cambio desde el driver regulatorio hasta los artefactos de implementación afectados.

| Nivel | Elemento | ID | Estado Post-cambio | Observación de Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Estratégico | Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales + ISO/IEC 27001 | DRV-01 | ☒ Actualizado | Se formaliza como driver explícito de RT-05 y RA-11 en la ARS. |
| Objetivo de Arquitectura | Garantizar seguridad, trazabilidad y confianza en los servicios digitales | OBJ-06 | ☒ Actualizado | Se refuerza con dos requisitos verificables adicionales (antes cubierto solo de forma general). |
| Requisito (modificado / nuevo) | RT-05 (modificación) — controles anti-inyección; RA-11 (nuevo) — consentimiento informado | RT-05 / RA-11 | Nueva versión baseline | RT-05 pasa de v1.0 a v1.1; RA-11 se incorpora como nuevo requisito en la ARS. |
| ABB Afectado | API Gateway / ESB con conectores PIDE/RENIEC; Identidad Digital | ABB-A-001 / ABB-A-002 | ☒ A modificar | Se incorporan el patrón de validación de entrada y el bloque de gestión de consentimiento. |
| SBB Afectado | API Gateway + ESB; Plataforma de Identidad y Firma | SBB-A-001 / SBB-A-002 | ☒ A modificar | Ambos SBBs están «En desarrollo»; el cambio se incorpora antes de su paso a producción. |
| Work Package | Plataforma de Identidad · Mesa de Partes Digital · Marco de Ciberseguridad | WP-001 / WP-003 / WP-009 | ☒ A replantear (alcance y cronograma) | WP-009 amplía su alcance; WP-001 y WP-003 ajustan su fecha de cierre en 1–2 semanas. |
| Architecture Contract | Contrato de la Compliance Review del WP-01 | AC-WP01-v1.0 | ☒ A enmendar | Se incorporan RT-05 v1.1 y RA-11 como criterios de conformidad vinculantes. |
| KPI / Beneficio | Tasa de adopción digital > 80 % en 90 días; cero vulnerabilidades críticas en producción | KPI-ADOPCIÓN / KPI-SEG-01 | ☒ A redefinir | Se añade KPI-SEG-01 (incidentes de seguridad críticos = 0) como indicador permanente de la Compliance Review. |

Figura 3. Cadena de trazabilidad extremo a extremo del cambio (driver → objetivo → requisito → ABB → SBB → work package → contrato → KPI).

# 13. Análisis de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Prob. | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Riesgo de implementar el cambio — breve interrupción del Portal de Trámites durante el despliegue del middleware de validación en el API Gateway. | Media | Medio | Ejecutar el despliegue en una ventana de mantenimiento de bajo tráfico; mantener un plan de rollback inmediato sobre SBB-A-001. |
| R-002 | Riesgo de NO implementar el cambio — incumplimiento de la Ley N° 29733, observación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos y persistencia de la vulnerabilidad ALTA H-005 en producción. | Alta | Alto | Priorizar la Opción A; comunicar al Architecture Board que la Opción C incumple la Resolución del 22/05/2026 y bloquea el despliegue de WP-01. |
| R-003 | Riesgo de conflicto con otros work packages — el retraso de 1–2 semanas en WP-01 puede desplazar el inicio de WP-002 (Interoperabilidad PIDE) y WP-004 (Gobierno de Datos), que dependen de él. | Media | Medio | Coordinar con la PMO el ajuste puntual del cronograma de TA-001; comunicar el nuevo hito a los responsables de WP-002 y WP-004 con antelación. |
| R-004 | Riesgo de recursos — el especialista en ciberseguridad de WP-009 tiene capacidad limitada (restricción C1, presupuesto; C4, sistemas heredados, de la Fase Preliminar). | Media | Medio | Reasignar temporalmente al especialista de WP-009 con prioridad sobre tareas no críticas; evaluar apoyo puntual de un proveedor externo de pentesting ya utilizado en la Compliance Review de WP-01. |

# 14. Recomendación del Arquitecto Empresarial

| Opción Recomendada: | ☒ Opción A — Implementar el cambio íntegramente ☐ Opción B ☐ Opción C ☐ Otra opción |
| --- | --- |
| Clasificación del Change Request: | ☐ Tipo 1 — Mantenimiento ☒ Tipo 2 — Mejora (aprobación del Architecture Board) ☐ Tipo 3 — Rediseño |
| Punto de Reentrada al ADM: | ☐ No requiere reentrada al ADM ☒ Reentrada en Fase: G ☐ Nueva iteración completa del ADM |
| Fundamento de la Recomendación: | La Opción A es la única que cumple íntegramente la condición ya impuesta por el Architecture Board en la Resolución del 22/05/2026 (cierre verificado de H-005 antes del despliegue). Su costo (S/ 50 000–70 000) es absorbible dentro del presupuesto vigente de WP-009, el impacto en cronograma es acotado (1–2 semanas) y no compromete ningún principio de arquitectura ni la visión estratégica. La Opción B traslada un riesgo normativo no aceptable (tratamiento de datos personales sin consentimiento auditable) y la Opción C incumple directamente la resolución vigente del Architecture Board. |
| Condiciones de la Recomendación: | 1) Disponibilidad inmediata del especialista de ciberseguridad de WP-009. 2) Ejecución de la nueva prueba de penetración de verificación antes del 20/07/2026. 3) Validación de que la latencia adicional del middleware de validación no exceda 50 ms sobre el límite de RT-02 (≤ 500 ms). |
| Artefactos Prioritarios a Actualizar: | 1) Architecture Requirements Specification (RT-05, RA-11). 2) Architecture Contract AC-WP01-v1.0. 3) Fichas técnicas de SBB-A-001 y SBB-A-002 en el Catálogo de SBBs. 4) Plan de Implementación y Migración (WP-001, WP-003, WP-009). 5) Compliance Assessment de verificación de WP-01. |
| Nombre del Evaluador: | Ruiz Luna, Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial — 01/07/2026 |
| Firma: | _________________________________ |

# 15. Decisión del Architecture Board

| Decisión: | ☐ APROBADO ☒ APROBADO CON MODIFICACIONES — Implementar la Opción A con las condiciones indicadas. ☐ DIFERIDO ☐ RECHAZADO |
| --- | --- |
| Opción Seleccionada: | ☒ Opción A ☐ Opción B ☐ Opción C ☐ Otra |
| Clasificación del CR: | ☐ Tipo 1 ☒ Tipo 2 ☐ Tipo 3 |
| Punto de Reentrada al ADM: | ☐ Sin reentrada ☒ Fase: G — Implementation Governance ☐ Nueva iteración ADM completa |
| Condiciones de la Decisión: | 1) La corrección de H-005 y la implementación del flujo de consentimiento (RA-11) deben completarse antes del despliegue en producción de WP-01. 2) Se debe ejecutar una nueva Compliance Review de verificación, con prueba de penetración específica sobre el endpoint corregido. 3) El desplazamiento del hito de TA-001 no debe exceder 2 semanas sin nueva autorización del Comité de Arquitectura Empresarial. |
| Plazo de Implementación: | 20/07/2026 — fecha límite para el cierre verificado de H-005 y H-002, previa al despliegue en producción de WP-01. |
| Fecha de la Decisión: | 08/07/2026 |
| Próxima Revisión de Seguimiento: | 21/07/2026 — verificación de cierre de H-005 y H-002 mediante nueva Compliance Review, previa al Post-Implementation Review de WP-01. |

# 16. Firmas

| Nombre | Rol / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruiz Luna, Dair Aldrin | Arquitecto Empresarial — Evaluador | 01/07/2026 |  |
| Ing. Tobías Enrique Aliaga Vilchez | Presidente del Architecture Board (Docente — SI605U) | 08/07/2026 |  |
| Gerencia de Tecnologías de la Información — MML | Patrocinador Ejecutivo | 08/07/2026 |  |
| Gerencia de Tecnologías de la Información — MML | Solicitante del Cambio | 08/07/2026 |  |

# 17. Actualización del Baseline de Requisitos

| ID Requisito | Cambio Aplicado | Versión Anterior | Nueva Versión | Fecha de Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-05 | ☒ Modificado | v1.0 | v1.1 | 08/07/2026 |
| RA-11 | ☒ Añadido | — (nuevo) | v1.0 | 08/07/2026 |

| Nueva versión del baseline: | Architecture Requirements Specification v1.1 — aprobada 08/07/2026 por el Architecture Board |
| --- | --- |
| Change Request generado: | CR-002 — Referencia al Change Request formal emitido, complementario a CR-001 |
| Responsable de la actualización: | Ruiz Luna, Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial — 08/07/2026 |
| Comunicado a: | Comité de Arquitectura Empresarial — MML; Gerencia de Tecnologías de la Información; PMO del Programa de Transformación Digital; equipo técnico de WP-001, WP-003 y WP-009; Oficial de Seguridad de la Información |

# 18. Seguimiento Post-decisión

| # | Actividad de Seguimiento | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización del Architecture Repository (todos los artefactos identificados en la Sección 11) | Arquitecto Empresarial | 15/07/2026 | ☒ Completado |
| 2 | Comunicación de la decisión a todos los stakeholders relevantes | Arquitecto Empresarial | 09/07/2026 | ☒ Completado |
| 3 | Emisión del Change Request formal CR-002 y apertura de work package asociado | PMO + Arquitecto | 10/07/2026 | ☒ Completado |
| 4 | Ejecución del middleware de validación (SBB-A-001) y del módulo de consentimiento (SBB-A-002) | Equipo técnico WP-001 / WP-009 | 18/07/2026 | ☐ Pendiente |
| 5 | Nueva Compliance Review de verificación de H-005 y H-002 | Arquitecto Empresarial + Oficial de Seguridad | 20/07/2026 | ☐ Pendiente |
| 6 | Verificación de la implementación del cambio aprobado y cierre formal de la evaluación | Arquitecto Empresarial | 21/07/2026 | ☐ Pendiente |

# 19. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Requirements Impact Assessment | Documento que evalúa el impacto de un cambio de requisito sobre la arquitectura existente, identificando los artefactos, fases y costos afectados, y recomendando una línea de acción. |
| Change Request | Solicitud formal de modificación a la arquitectura aprobada, originada por un cambio de requisito, un hallazgo operacional, una nueva regulación u otro factor de cambio. |
| Compliance Review | Revisión formal, previa a producción, que evalúa si una solución cumple con los términos del Architecture Contract vigente. |
| Architecture Contract | Acuerdo entre el patrocinador y el implementador que vincula el desarrollo de un work package a la arquitectura objetivo aprobada. |
| OWASP ASVS | Application Security Verification Standard: estándar internacional que define niveles de verificación de controles de seguridad para aplicaciones web, usado como referencia en RT-05. |
| Tipo 2 — Mejora | Change Request de impacto medio que afecta a múltiples stakeholders pero no requiere una nueva iteración completa del ciclo ADM. Aprobado por el Architecture Board. |
| Requirements Baseline | Versión aprobada y controlada del conjunto de requisitos de arquitectura, contra la cual se miden los cambios y se emiten los Requirements Impact Assessments. |
| Punto de Reentrada al ADM | Fase del ADM a partir de la cual se reinicia el proceso de arquitectura para gestionar el impacto de un change request significativo. |
| Fase H — Architecture Change Management | Fase del ADM que monitorea el entorno de arquitectura, gestiona las solicitudes de cambio y decide cuándo se requiere una nueva iteración del ciclo ADM. |

# 20. Referencias

[1] The Open Group. TOGAF® Standard, Version 9.2. Van Haren Publishing, 2018.

[2] Especificación de Requisitos de Arquitectura — Fase B (Architecture_Requirements_Specification.docx) y Fase D (05_Especificación de Requisitos de Arquitectura_FaseD.docx) — Documento de baseline actual, RT-05, RA-01…RA-10.

[3] Documento de Definición de Arquitectura — Fase C (01_Documento_Definicion_Arquitectura_FaseC.docx) y Fase D (Documento_Definicion_Arquitectura_FaseD.docx).

[4] TOGAF_E_Implementacion_Migracion_MML.docx — Implementation and Migration Plan, Fase E, work packages WP-001 a WP-010.

[5] Organizational Model for Enterprise Architecture — Fase Preliminar (RACI del Comité de Arquitectura Empresarial).

[6] TOGAF 9 Template — Architecture Change Request (Fase H) — CR-001, Integración y fortalecimiento de los sistemas de información de la MML.

[7] 07_Evaluacion_de_Conformidad_WP01_FaseG-1.docx — Compliance Assessment y Resolución del Architecture Board, AC-WP01-v1.0, hallazgos H-001 a H-008.

[8] 08_Catalogo_Solution_Building_Blocks_FaseG-1.docx — Catálogo de SBBs (SBB-CAT-MML-v0.1), fichas SBB-A-001 y SBB-A-002.

[9] Architecture_Building_Blocks_MML.docx — Catálogo de ABBs, Fase F, ABB-A-001 y ABB-A-002.

[10] TOGAF — Architecture Principles (Fase Preliminar) — Principios BP01, BP02, DP01, DP04, AP01, AP02, TP01, TP03.

[11] Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento (D. S. N° 003-2013-JUS).

[12] AE-MML-RIA-001 — Evaluación de Impacto de Requisitos previa (desajuste de alcance Fase A vs. Fases B–C), citada como antecedente en el Anexo C.

# 21. Anexos

## Anexo A — Texto Comparativo del Requisito (Antes y Después)

### RT-05

Versión baseline (v1.0): «Implementar una plataforma de seguridad alineada a ISO/IEC 27001 (cifrado, monitoreo y registro de auditoría)». Criterio de aceptación: cifrado en tránsito y en reposo; monitoreo 24/7; 100 % de acciones críticas registradas.

Versión propuesta (v1.1) — texto añadido resaltado en cursiva: «Implementar una plataforma de seguridad alineada a ISO/IEC 27001 (cifrado, monitoreo y registro de auditoría). Adicionalmente, todo componente de aplicación que exponga endpoints de consulta o registro de datos personales debe implementar validación de entrada y controles anti-inyección equivalentes a OWASP ASVS Nivel 2, verificados en cada Compliance Review antes del paso a producción.»

### RA-11 (nuevo)

Texto propuesto: «Registrar el consentimiento informado explícito del ciudadano antes de procesar sus datos personales en los servicios digitales municipales, con evidencia auditable del consentimiento y opción de revocatoria». Criterio de aceptación: 100 % de los trámites que procesan datos personales sensibles cuentan con registro de consentimiento auditable; tiempo adicional percibido por el ciudadano ≤ 15 segundos. Prioridad MoSCoW: Must. Trazabilidad: OBJ-06.

## Anexo B — Análisis Técnico Detallado de Impacto

El hallazgo H-005 corresponde a una vulnerabilidad de inyección en el endpoint de consulta de expedientes expuesto por el API Gateway (SBB-A-001), identificada durante la prueba de penetración de la Compliance Review de WP-01 (22/05/2026). La corrección técnica consiste en incorporar un middleware de validación de esquemas (JSON Schema / OpenAPI) y sanitización de parámetros de entrada en la capa del API Gateway, equivalente a los controles del nivel 2 del estándar OWASP ASVS, antes de que la solicitud llegue a los servicios de negocio.

El hallazgo H-002 corresponde a la ausencia de un flujo de consentimiento informado explícito y auditable en el registro del ciudadano (RA-06) y en el ingreso de trámites (RA-01/RA-03). La solución propuesta añade un paso de captura de consentimiento en la Plataforma de Identidad (SBB-A-002), con almacenamiento del evento de consentimiento (fecha, versión de la política de privacidad, canal) en la Plataforma MDM del Ciudadano (SBB-D-001), y una opción de revocatoria accesible desde el Portal de Servicios Digitales al Ciudadano (SBB-N-001).

Ambas correcciones se estiman en un esfuerzo combinado de 120 horas de desarrollo (Opción A) y no requieren adquisición de infraestructura adicional, al reutilizar la nube de gobierno ya provisionada (SBB-T-001) y el marco de ciberseguridad en curso (WP-009).

## Anexo C — Historial de Requirements Impact Assessments

| ID RIA | Fecha | Requisito(s) Evaluado(s) | Decisión | CR Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE-MML-RIA-001 | 01/07/2026 | BG-01…BG-05 (Fase A) vs. RA-01…RA-10 (Fases B–C) | Aprobado — adenda de alcance | 2 | Reconcilió el desajuste de alcance entre la visión preliminar (seguridad ciudadana / Serenazgo, versión PC3) y el alcance institucional amplio vigente. El dominio de seguridad ciudadana quedó documentado como iniciativa complementaria fuera del alcance actual. |
| RIA-002 | 01/07/2026 | RT-05 (modificación), RA-11 (nuevo) | Aprobado con modificaciones | 2 | Presente documento. Originado por los hallazgos H-005 y H-002 de la Compliance Review de WP-01 (Fase G). Vinculado a CR-002, complementario a CR-001. |