UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

APLICACIÓN DE TOGAF A LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FASE B: ARQUITECTURA DE NEGOCIO

Hoja de Ruta de Arquitectura

Versión 2.0 — Entregable TOGAF Fase B

Chirinos Paredes, Fernando Angel — 20221247C

Ruiz Luna, Dair Aldrin — 20212141A

Garcia Retuerto, Jholvis Juan — 20221013B

Jaramillo Blanco, Lenin Anderson — 20212632E

Ramos Lopez, Denilson David Giovanni — 20191240F

Vila Chahua, Jean Paul — 20170035D

Chauvet, Loriano Celso Gaby — II2026102

Docente: Tobías Enrique Aliaga Vílchez · SI605U · Lima – Perú · Abril – Mayo 2026

# Información del Documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Aplicación de TOGAF — Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) |
| Título | Hoja de Ruta de Arquitectura — Fase B v2 |
| Fase ADM | Fase B — Arquitectura de Negocio |
| Versión | 2.0 |
| Estado | Aprobado por el Comité de Arquitectura Empresarial |
| Elaborado por | Equipo de Arquitectura Empresarial — FIIS-UNI, Grupo 3 |
| Fecha | Abril – Mayo 2026 |
| SoAW de referencia | Statement of Architecture Work MML — autorizado el 05/03/2026 |
| Fase Preliminar V2 | Ene – Feb 2026 (aprobada) |
| Fase A V2 | Marzo 2026 (aprobada) |
| Fase B V2 | Abril – Mayo 2026 (presente documento) |
| Fase C (planificada) | Junio 2026 |

# Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abr 2026 | Equipo AE | Versión inicial completa para Fase B. |
| 2.0 | May 2026 | Grupo 3 | Corrección v2: cronología explícita alineada con SoAW (05/03/2026) y Fases V2; proyectos sincronizados con Fase C planificada; referencias a los 15 principios en criterios de efectividad; portada tailorizada. |

# 1. Propósito del Documento

La Hoja de Ruta de Arquitectura enumera los incrementos de cambio y los ordena en una línea de tiempo que muestra la progresión desde la arquitectura de línea base (AS-IS) hasta la arquitectura objetivo (TO-BE) de la MML.

Esta versión 2.0 alinea la cronología con la secuencia aprobada del ADM: Fase Preliminar V2 (Ene–Feb 2026) → Fase A V2 con SoAW firmado el 05/03/2026 → Fase B V2 (Abr–May 2026) → Fase C planificada (Jun 2026). Las architecturas de transición se sincronizan con los proyectos P-C01 a P-C08 que se detallarán en la Fase C.

# 2. Lista de Proyectos

## 2.1. Proyectos de la Hoja de Ruta (dominio de negocio)

| Cód. | Proyecto | Descripción | Depend. | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Mesa de partes virtual y plataforma de trámites en línea | Habilita el ingreso digital de documentos y el catálogo de trámites en línea (OBJ-01, OBJ-02). Se detalla como P-C04 en Fase C. | P6 | Alto |
| P2 | Interoperabilidad con PIDE y RENIEC | Integra autenticación e intercambio de información interinstitucional (OBJ-03). Se detalla como P-C03 en Fase C. | P1 | Medio-Alto |
| P3 | Pagos digitales de arbitrios y tasas | Pasarela de pagos con conciliación automática (OBJ-05). Componente de P-C04 en Fase C. | P2 | Medio |
| P4 | Gobierno de datos y registro único del ciudadano | Define catálogos, calidad y un identificador único (OBJ-04). Se detalla como P-C01 y P-C02 en Fase C. | — | Medio |
| P5 | Rediseño y digitalización de procesos (BPM) | Modela en BPMN y automatiza licencias, reclamos y fiscalización (OBJ-01, OBJ-05). Se detalla como P-C04 y P-C06 en Fase C. | P1, P4 | Medio-Alto |
| P6 | Repositorio de AE y modelado ArchiMate | Implanta herramientas (Archi/Sparx) y el repositorio arquitectónico. Se detalla como P-C07 en Fase C. | — | Bajo |
| P7 | Seguridad de la información (ISO 27001 / Ley 29733) | Controles, gestión de accesos y protección de datos (principios DP03, TP02). Se detalla como P-C08 en Fase C. | P1 | Medio |
| P8 | Gestión del cambio y capacitación TOGAF/ArchiMate | Capacita al personal y acompaña la adopción del modelo (transversal). | Transv. | Bajo |

## 2.2. Correspondencia con proyectos de Fase C (Datos y Aplicaciones)

Esta tabla muestra cómo los proyectos de negocio (Fase B) se convierten en los proyectos de sistemas de información detallados en la Fase C:

| Proyecto Fase B | Proyecto Fase C correspondiente | Dominio Fase C |
| --- | --- | --- |
| P1 – Mesa de partes virtual | P-C04 SIAC (Sistema Integrado de Atención Ciudadana) | Aplicaciones |
| P2 – Interoperabilidad PIDE/RENIEC | P-C03 Bus de Integración y APIs Institucionales | Aplicaciones |
| P3 – Pagos digitales | P-C04 SIAC (módulo de pagos) | Aplicaciones |
| P4 – Gobierno de datos / registro único | P-C01 Plataforma de Datos Institucional + P-C02 Gobierno de Datos | Datos |
| P5 – Rediseño BPM | P-C04 SIAC + P-C06 Fiscalización Digital | Aplicaciones |
| P6 – Repositorio de AE | P-C07 Repositorio y Gobierno de Arquitectura | Datos |
| P7 – Seguridad ISO 27001 | P-C08 Seguridad de la Información (ISO/IEC 27001) | Datos/Aplicaciones |
| P8 – Gestión del cambio | Transversal a todos los proyectos de Fase C | Transversal |

## 2.3. Priorización de proyectos

| Orden | Proyecto | Justificación de prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | P6 – Repositorio de AE y herramientas | Habilitador transversal; bajo costo y rápido de implantar. |
| 2 | P4 – Gobierno de datos y registro único | Base para eliminar duplicidad antes de digitalizar (principios DP01, DP02). |
| 3 | P7 – Seguridad de la información | Requisito legal transversal que debe establecerse antes de exponer datos (DP03, TP02). |
| 4 | P1 – Mesa de partes virtual y trámites en línea | Mayor valor ciudadano y resultado visible temprano (BP02). |
| 5 | P2 – Interoperabilidad PIDE/RENIEC | Habilita autenticación e integración de los trámites (AP04). |
| 6 | P5 – Rediseño y digitalización de procesos | Optimiza los procesos antes de su masificación (BP03). |
| 7 | P3 – Pagos digitales | Completa la experiencia de trámite y recaudación. |
| 8 | P8 – Gestión del cambio y capacitación | Acompaña todo el programa de forma continua. |

# 3. Plan de Migración Orientado al Tiempo

## 3.1. Arquitecturas de transición

| Transición | Período | Proyectos | Estado objetivo alcanzado |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 – Cimientos digitales | Abr – Ago 2026 | P6, P4, P7 (base), P8 (inicio) | Repositorio AE operativo; gobierno de datos y registro único del ciudadano establecidos; controles de seguridad base implementados. Habilita la Fase C (Jun 2026). |
| T2 – Servicios al ciudadano | Sep 2026 – Mar 2027 | P1, P2, P5 (críticos) | Ciudadano accede a trámites en línea y mesa de partes virtual; autenticación e interoperabilidad operativas; ≥ 50 % de trámites digitales. |
| T3 – Consolidación | Abr 2027 – Dic 2027 | P3, P5 (resto), P7 (ISO 27001), P8 (plena) | Digitalización completa; pago en línea; seguridad consolidada ISO 27001; ≥ 70 % de trámites digitales; satisfacción ciudadana ≥ 80 %. |

## 3.2. Cronograma Gantt (vista simplificada)

Leyenda: ██ = proyecto activo en ese semestre

| Proyecto | 2026 T1 | 2026 T2 | 2026 T3 | 2026 T4 | 2027 T1 | 2027 T2 | 2027 T3 | 2027 T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 Repositorio AE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 Gobierno de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 Seguridad (base) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 Cambio (inicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 Mesa partes/trámites |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 PIDE/RENIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 Rediseño BPM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 Pagos digitales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 ISO 27001 (consol) |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3. Opciones de migración

| Opción | Descripción | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- | --- |
| Big bang | Implantar toda la arquitectura objetivo de una sola vez. | Rápido en teoría. | Alto riesgo; inviable con presupuesto y madurez actuales. |
| Incremental por transiciones (RECOMENDADA) | Entregar valor por arquitecturas de transición T1→T2→T3. | Bajo riesgo; valor temprano; ajustable; alineado con presupuesto público anual. | Requiere coordinación y gobierno sostenido. |
| Solo externa (outsourcing) | Delegar toda la ejecución a una consultora. | Rapidez y experiencia. | Dependencia y baja transferencia de conocimiento. |

# 4. Recomendaciones de Implementación

## 4.1. Criterios y medidas de efectividad

| Proyecto | Medida de efectividad | Meta | Principio |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Trámites prioritarios disponibles en línea | ≥ 70 % | BP02, AP02 |
| P2 | Servicios integrados vía PIDE/RENIEC | ≥ 60 % de sistemas en alcance | AP04, DP04 |
| P3 | Tiempo de conciliación de pagos | ≤ 24 h | AP03 |
| P4 | Duplicidad de registros del ciudadano | Tendencia a 0; ≥ 95 % sin inconsistencias | DP01, DP02 |
| P5 | Reducción del tiempo de atención | −40 % | BP02, BP03 |
| P6 | Proyectos usando el repositorio de AE | ≥ 90 % en 12 meses | DP01 |
| P7 | Acciones críticas con registro de auditoría | 100 %; 0 vulnerabilidades críticas | DP03, TP02, BP04 |
| P8 | Personal capacitado en TOGAF/ArchiMate | Todos los equipos de dominio | BP01 |

## 4.2. Riesgos e Issues

| Ref. | Riesgo / Problema | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Cambio de gestión política durante el programa. | Alto | Formalizar la AE por resolución gerencial; documentar todos los entregables (principio BP01). |
| RSK-02 | Recorte o falta de presupuesto. | Alto | Priorizar por valor; justificar con KPI; entregas incrementales alineadas con PIA anual. |
| RSK-03 | Resistencia al cambio del personal. | Medio | Gestión del cambio (P8) y red de enlaces por gerencia. |
| RSK-04 | Baja madurez en TOGAF/AE. | Medio | Soporte de consultores con transferencia gradual al equipo GTI. |
| RSK-05 | Brechas de seguridad y datos personales. | Medio | Aplicar ISO 27001 y Ley N° 29733 desde el diseño (principios DP03, TP02). |
| ISS-04 | Sistemas heredados poco documentados. | Medio | Levantamiento previo y encapsulado mediante APIs (principio AP03). |

## 4.3. Bloques de construcción de la solución (SBB)

| SBB | Descripción | Proyecto Fase B | Proyecto Fase C |
| --- | --- | --- | --- |
| SBB-01 | Plataforma de trámites en línea / portal del ciudadano. | P1 | P-C04 |
| SBB-02 | Mesa de partes virtual. | P1 | P-C04 |
| SBB-03 | Servicios de interoperabilidad (bus/APIs) hacia PIDE y RENIEC. | P2 | P-C03 |
| SBB-04 | Pasarela de pagos digitales con conciliación. | P3 | P-C04 |
| SBB-05 | Registro único del ciudadano y catálogos de datos. | P4 | P-C01 |
| SBB-06 | Motor de flujos de trabajo (BPM) y modelos BPMN. | P5 | P-C04, P-C06 |
| SBB-07 | Repositorio de AE y herramientas (Archi / Sparx EA). | P6 | P-C07 |
| SBB-08 | Plataforma de seguridad: IAM, auditoría y cifrado. | P7 | P-C08 |
| SBB-09 | Servicio común de notificación electrónica. | P1, P5 | P-C04 |
| SBB-10 | Catálogo maestro de datos (MDM). | P4 | P-C01, P-C02 |

Fase B – Arquitectura de Negocio · MML · Hoja de Ruta V2 · Abril – Mayo 2026